## 様式17
様式１７
品質確保体制(品質管理のための人員体制)
区分(元 請・下請) | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上 の有無 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 (千円) | 数量
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士(建設部門) ・土木施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前(各工種) ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | ①協力会社の主任技術者・職長
☆本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式１８で記載する本質確保のための各種試験等に要する体制及び様式１９で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
☆「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額（契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）を、「計上した工種等」の欄には様式２の１の「工事区分・工種・細目」「名称」のいずれに計上しているかを記載する。
☆「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。

## 様式18
様式１８
品質確保体制(品質管理計画書)
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施(委託)者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 (実施頻度) | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
橋梁下部工(A1～A5) | 橋梁下部工 | 単位水量試験 | 電子レンジ法 | 1回/日(午前・午後) | ○○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管理費 |  | ４千円 | ○回 | 下請 | (有)○○ | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | 1回/週試験実施会社において立会（左記以外は書面確認）
☆本様式には、工事の品質管理を行うための各種試験等に要する体制のうち、様式１９で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
☆「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験等に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式２の１の「工事区分・工種・細目」「名称」のいずれに計上しているかを記載する。

## 様式19
様式１９
品質確保体制（出来形管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査方法 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 基準高 | 測量 | 橋梁下部工完成後 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量（委託） | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | ㈱○○建設 | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | ･A1については立会 ･上記以外の橋脚については書面検査
☆本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
☆「諸費用」の欄は、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式２の１の「工事区分・工種・種別・細目」「名称」のいずれに計上しているかを記載する。

## 様式20
様式２０
安全衛生管理体制（安全衛生教育等）
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び 所用時間 | 実施責任者 |  |  | 参加予定者 |  | 諸費用 | [6 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量
安全・訓練 | ･安全活動のビデオ等による教育 ･当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | ㈱○○建設 | 元方安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師（全４回） ②資料印刷（全１０回） | 元請 | 現場管理費 |  | ①○千円 ②○千円 | ○回
☆本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。 ☆「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし当該取組に要する費用の総額（契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）を、「計上した工種等」の欄には様式２の１の「工事区分・工種・種別・細目」「名称」のいずれに計上しているかを記載する。

## 様式21
様式２１
安全衛生管理体制（点検計画）
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 点検対象 | 検査実施（委託）者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
足場点検 | 手すり先行足場 | 橋梁下部 （P1～P6） | 設置後 作業開始前 （毎日） | 元請 | ㈱○○建設 | 足場管理責任者 | 有 | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ……ガイドライン（Ｈ○．○）
☆本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。 ☆「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式２の１の「工事区分・工種・種別・細目」「名称」のいずれに計上しているかを記載する。 ☆「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。

## 様式22
様式２２
安全衛生管理体制（仮設の設置計画）
施工箇所 | 仮設備の内容 | 数量・単位 | 設置期間 |  |  | 仮設設置者 |  |  | 管理責任者 |  |  | 設置費用 |  |  |  |  | 適用法令等 | 備考
[6 empty] | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 自社・リース 区分 | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円）
橋梁下部 （P1～P5） | 手すり先行足場、幅木、ネット | ○㎡ | H○○．○○ | ～ | H○○．○○ | 下請 | ㈱○○建設 | リース | 下請 | ㈱○○建設 |  | 有 | 元請 | 共通仮設費 |  | ○千円 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ……ガイドライン（Ｈ○．○）
☆本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画（仮設備の点検に関する事項を除く。）について記載する。 ☆「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及びその管理に要する費用について記載するものとし、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳書上適切に見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該設置及び管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式２の１の「工事区分・工種・種別・細目」「名称」のいずれに計上しているかを記載する。 ☆仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄に二段書きする。

## 様式23
様式２３
安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画）
実施内容 | 配置期間 |  |  | 員数 | 所属会社名 | 費用負担 （元請・下請） | 単価 （千円） | 数量 | 配置図
Ａ工区交通規制（片側２車線） | H○．○．○ | ～ | H○．○．○ | ２人 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| H○．○．○ | ～ | H○．○．○ | ４人 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| H○．○．○ | ～ | H○．○．○ | ３人 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
| H○．○．○ | ～ | H○．○．○ | ４人 |  | 元請 |  | ○日 | 図○
☆本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者（元請）が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。
☆「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。 自社社員を交通誘導員に充てる場合の単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含め、当該自社社員に支払う予定の賃金の額を（ ）内に外書きする。
☆「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。自社社員を交通誘導員に充てる場合は、その員数を（ ）内に外書きする。

## 様式24
様式２４
建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
品名 | 運搬予定者 | 規格・ 型式 | 単位 | 数量 | 使用予定量 (台数) | 受入れ予定箇所 又は工事理由 | 運搬距離 (km) | 運搬予定者へ の支払予定額 (円/日・台当たり) | 備考
○○ | ○○建設 | Dt10t | m3 | 1000 | 182台 | ○○処分場 | 2km | 4000
○○殻 | ○○運送 | Dt10t | m3 | 100 | 24台 | □□再処理施設 | 25km | 40000
矢板 | ○○運輸 | Dt10t | m3 | 30 | 8台 | 仮囲いの設置 | 15km | 25000
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
☆本様式は、様式1４に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
☆「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
☆本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
☆様式14に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式14に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
☆資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
☆仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
☆「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績（過去１年以内の受入れ実績に限る。）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

## 様式25
様式２５
下請予定業者等一覧表
発注者名 |  |  |  | 工 期 |  | 自 年 月 |  | 請負金額（税込）
工事名称 | [5 empty] | 至 年 月
下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額（税込） |  |  |  | 請負金額（税込） |  |  |  | 請負金額（税込）
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 請負金額（税込） |  |  |  | 請負金額（税込） |  |  |  | 請負金額（税込）
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  | 自社手持ち |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
☆下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。
☆下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。
☆使用を予定する手持ち資材については様式８、購入予定の資材については様式９、使用を予定する手持ち機械については様式１０、直接リースを受ける予定の機械については様式２６、確保しようとする労務者については様式1１に対応した内容とする。

## 様式26
様式２６
機械リース元一覧
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年代 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 (取引年数)
☆本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
☆「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内のものに限る。）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
☆「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 また、取引年数を括弧書きで記載する。
☆手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価（例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む。）を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。）（いずれも過去１年以内のものに限る。）等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。

## 様式27
様式27
一般管理費等の内訳書
契約対象工事名
費目・項目 | 金額（円） | 備考
一般管理費等
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
法定福利費
維持修繕費
事務用品費
通信交通費
動力用水光熱費
地代家賃
減価償却費
租税公課
保険料
契約保証費
・・・・・
・・・・・

## 様式28
様式２８
誓約書
当社が下記工事の入札において申込みを行った金額は、積算内訳書に示すとおり、施工に要する費用の額を下回っています。
その不足額に相当する金額○○○円は、当社が契約の相手方となったときは当社が本社経費等から当該工事の実行予算における一般管理費等に計上した上で執行することとし、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せすることは致しません。
また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行いません。
以上のとおり誓約します。
記
１．契約対象工事名
☆特別重点調査の対象となった工事の名称を記載する。
２．申込みに係る金額（税込み）
☆入札者が入札書に記載した金額（税込み）を記載する。
３．契約対象工事の施工に要する費用の額（税込み）
☆様式２の１の積算内訳書に示された施工に要する費用の額（本社経費など契約対象工事による請負代金額以外の原資をもって充てることを予定している金額（いわゆるマイナス金額の一般管理費等）を含む。）を記載する。
４．不足額に相当する金額を自社で負担するための財源の確保方法
５．３の額を下回る金額で受注しようとする理由
☆本様式は、申込みを行った金額が、様式２の１の積算内訳書に示された施工に要する費用の額を下回る場合に、代表取締役が記名・押印して作成する。 ☆「○○○円」の部分には、記３の金額から記２の金額を控除して得た金額を記載する。
年 月 日
社名
代表取締役